## 21.06.21
График проведения работ по социальной газификации в населенных пунктах Наро-Фоминского городского округа Московской области
№ | Муниципальный район | Населенный пункт | Начало работ | Окончание работ
1 |  | г. Апрелевка | 2022-07-01 | 2022-12-01
2 |  | г. Верея | 2022-06-01 | 2022-12-31
3 |  | г. Наро-Фоминск | 2021-11-01 | 2022-02-01
4 |  | д. Алабино | 2022-07-01 | 2022-12-31
5 |  | д. Афанасовка | 2021-11-01 | 2022-05-31
6 |  | д. Афинеево | 2022-07-01 | 2022-12-01
7 |  | д. Башкино | 2021-07-01 | 2021-12-31
8 |  | д. Бекасово | 2022-04-01 | 2022-10-01
9 |  | д. Бурцево | 2022-07-01 | 2022-12-01
10 |  | д. Веселево | 2021-07-01 | 2021-12-31
11 | Наро-Фоминский г.о. | д. Волченки | 2021-11-01 | 2022-05-31
12 |  | д. Вышегород | 2021-07-01 | 2021-09-30
13 |  | д. Глаголево | 2022-07-01 | 2022-12-31
14 |  | д. Головково | 2021-07-01 | 2021-12-31
15 |  | д. Ерюхино | 2021-11-01 | 2022-05-31
16 |  | д. Жедочи | 2022-07-01 | 2022-12-31
17 |  | д. Ивановка | 2021-11-01 | 2022-05-31
18 |  | д. Кромино | 2022-07-01 | 2022-12-01
19 |  | д. Латышская | 2021-11-01 | 2022-05-31
20 |  | д. Литвиново | 2021-11-01 | 2022-02-01
21 |  | д. Любаново | 2022-04-01 | 2022-10-01
22 |  | д. Малые Горки | 2022-07-01 | 2022-12-01
23 |  | д. Мартемьяново | 2022-07-01 | 2022-12-01
24 |  | д. Мишуткино | 2022-07-01 | 2022-12-31
25 |  | д. Мякишево | 2021-07-01 | 2021-09-30
26 |  | д. Назарьево | 2021-11-01 | 2022-05-31
27 |  | д. Новоглаголево | 2022-07-01 | 2022-12-31
28 |  | д. Новосумино | 2022-01-01 | 2022-07-01
29 |  | д. Обухово | 2022-01-01 | 2022-06-01
30 |  | д. Першино | 2022-07-01 | 2022-12-01
31 |  | д. Рождествено | 2021-11-01 | 2022-05-31
32 |  | д. Рождество | 2021-07-01 | 2021-12-31
33 |  | д. Санники | 2022-07-01 | 2022-12-01
34 |  | д. Свитино | 2022-07-01 | 2022-12-31
35 |  | д. Селятино | 2022-07-01 | 2022-12-01
36 |  | д. Симбухово | 2021-07-01 | 2021-09-30
37 |  | д. Софьино | 2022-07-01 | 2022-12-31
38 |  | д. Сумино | 2022-01-01 | 2022-07-01
39 |  | д. Сырьево | 2022-07-01 | 2022-12-31
40 |  | д. Тарасково | 2022-07-01 | 2022-12-01
41 |  | д. Таширово | 2021-11-01 | 2022-05-31
42 |  | д. Терновка | 2021-11-01 | 2022-05-31
43 |  | д. Тимонино | 2022-07-01 | 2022-12-01
44 |  | д. Тимофеево | 2022-04-01 | 2022-10-01
45 |  | д. Турейка | 2021-07-01 | 2021-12-31
46 |  | д. Устье | 2022-01-01 | 2022-06-01
47 |  | д. Хлопово | 2022-07-01 | 2022-12-01
48 |  | д. Шустиково | 2021-07-01 | 2021-12-31
49 |  | д. Юшково | 2022-07-01 | 2022-12-01
50 |  | жск Дружба | 2022-07-01 | 2022-12-01
51 |  | п. Александровка | 2022-06-01 | 2022-11-30
52 |  | п. Атепцево | 2021-11-01 | 2022-05-31
53 |  | п. Новая Ольховка | 2021-11-01 | 2022-05-31
54 |  | п. Пионерский | 2021-11-01 | 2022-05-31
55 |  | п. свх Архангельский | 2022-06-01 | 2022-11-30
56 |  | пгт Калининец | 2022-07-01 | 2022-12-01
57 |  | пгт Селятино | 2022-07-01 | 2022-12-01
58 |  | с. Каменское | 2021-11-01 | 2022-05-31
59 |  | с. Петровское | 2022-07-01 | 2022-12-01