## Лист2
Ямочный ремонт большими картами
№ п/п | Городской округ | Адрес | Площадь выполнения работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | Наро-Фоминский г.о. | 4_ВНК г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, участок № 1 | 350 | 2024-04-15 | 2024-04-15
2 | Наро-Фоминский г.о. | 4_ВНК г. Наро-Фоминск, ул. Рижская, участок №2 | 353 | 2024-04-16 | 2024-04-16
3 | Наро-Фоминский г.о. | Волчёнки д.3,4,5,6,8 | 780 | 2024-04-17 | 2024-04-17
4 | Наро-Фоминский г.о. | г. Апрелевка 1-я Заводская улица, д. 17, 19 | 500 | 2024-04-19 | 2024-04-21
5 | Наро-Фоминский г.о. | г. Апрелевка Больничная улица, д. 2, Комсомольская улица, д. 6, д. 8 | 450 | 2024-04-21 | 2024-04-22
6 | Наро-Фоминский г.о. | г. Апрелевка Ленина улица, д.6, д.7, д.8 | 350 | 2024-04-22 | 2024-04-26
7 | Наро-Фоминский г.о. | г. Апрелевка Парковая улица, д.4/1, д.4/2, д. 4/3, д. 4/4, д. 6/1, д. 6/2 , Д.6/3, Д.6/4 | 600 | 2024-04-27 | 2024-04-30
8 | Наро-Фоминский г.о. | г. Апрелевка ул. Жасминовая д. 3,4,5,6,7,8 | 800 | 2024-05-01 | 2024-05-06
9 | Наро-Фоминский г.о. | г. Апрелевка ул. Ясная 3,4,5,6,7,8 | 800 | 2024-05-07 | 2024-05-10
10 | Наро-Фоминский г.о. | г. Апрелевка Февральская улица, д. 50, д.52, д. 54, д. 56 | 650 | 2024-05-10 | 2024-05-13
11 | Наро-Фоминский г.о. | г. Верея, ул. Магистральная, д. 12 и д. 13 | 210 | 2024-05-14 | 2024-05-14
12 | Наро-Фоминский г.о. | г.Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д.3,7,9 | 150 | 2024-05-15 | 2024-05-18
13 | Наро-Фоминский г.о. | г. Наро-Фоминск, ул. Комсомольская д. 4,6, ул. Луговая д. 7 | 300 | 2024-05-18 | 2024-05-19
14 | Наро-Фоминский г.о. | г.Наро-Фоминск, ул.Латышская, д.15а,15б,15в. | 360 | 2024-05-20 | 2024-05-22
15 | Наро-Фоминский г.о. | г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.27,27а,29,31,33,33А,35/Латышская 1 | 460 | 2024-05-23 | 2024-05-25
16 | Наро-Фоминский г.о. | г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.6 | 150 | 2024-05-26 | 2024-05-26
17 | Наро-Фоминский г.о. | г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.9 | 200 | 2024-05-26 | 2024-05-26
18 | Наро-Фоминский г.о. | г.Наро-Фоминск, ул.Пешехонова, д.1,2,9,10 | 320 | 2024-05-27 | 2024-05-30
19 | Наро-Фоминский г.о. | г.Наро-Фоминск, ул.Профсоюзная, д.2,2а,4,16а | 300 | 2024-05-31 | 2024-06-02
20 | Наро-Фоминский г.о. | д. Веселево д.9,10,11! | 350 | 2024-06-03 | 2024-06-04
21 | Наро-Фоминский г.о. | д. Головково, д. 10, 11, 12 | 360 | 2024-06-04 | 2024-06-05
22 | Наро-Фоминский г.о. | д. Головково, д. 1, 2, 3 | 340 | 2024-06-05 | 2024-06-06
23 | Наро-Фоминский г.о. | д. Головково, д. 15 | 300 | 2024-06-06 | 2024-06-07
24 | Наро-Фоминский г.о. | д. Головково, д. 7, 8, 9 | 150 | 2024-06-07 | 2024-06-08
25 | Наро-Фоминский г.о. | мкр. Тарасково д. 22, 23, 24 | 390 | 2024-06-09 | 2024-06-10
26 | Наро-Фоминский г.о. | мкр. Тарасково д. 5, 6, 7, 8. | 350 | 2024-06-10 | 2024-06-11
27 | Наро-Фоминский г.о. | мкр. Тарасково д. 9, 10, 11, 12 | 300 | 2024-06-12 | 2024-06-13
28 | Наро-Фоминский г.о. | Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 5, 5А | 450 | 2024-06-14 | 2024-06-14
29 | Наро-Фоминский г.о. | п. Калининец ул. Фабричная д. 10, 11, 14, 15 | 700 | 2024-06-15 | 2024-06-20
30 | Наро-Фоминский г.о. | пос. с-за Архангельский ул.Гагарина д.2 | 150 | 2024-06-21 | 2024-06-21
31 | Наро-Фоминский г.о. | п. Селятино - д.16,17; | 360 | 2024-06-23 | 2024-06-25
32 | Наро-Фоминский г.о. | п. Селятино - д. 42,47; | 320 | 2024-06-25 | 2024-06-27
33 | Наро-Фоминский г.о. | п. Селятино - д. 49; | 150 | 2024-06-27 | 2024-06-27
34 | Наро-Фоминский г.о. | п. Селятино - д.4а,4б; | 200 | 2024-06-28 | 2024-06-29
35 | Наро-Фоминский г.о. | п. Селятино - общ. 1,2; | 600 | 2024-06-30 | 2024-07-01
36 | Наро-Фоминский г.о. | р.п.Селятино дома 20,21,22 | 250 | 2024-07-01 | 2024-07-03
37 | Наро-Фоминский г.о. | ул. 1-я Кривоносовская, 11,15,17 | 260 | 2024-07-04 | 2024-07-05
38 | Наро-Фоминский г.о. | ул. 1-я Кривоносовская, 17А,19,22А | 300 | 2024-07-05 | 2024-07-06
39 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Автодорожная, д. 22, 24, 26, 28 | 300 | 2024-07-06 | 2024-07-07
40 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Карла Маркса, д. 10,12,14,16 | 350 | 2024-07-07 | 2024-07-08
41 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Карла Маркса, д. 2,4,6,8! | 350 | 2024-07-08 | 2024-07-09
42 | Наро-Фоминский г.о. | ул Ленина д.14 ул. Ленина д.16 | 354 | 2024-07-09 | 2024-09-09
43 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Маршала Жукова Г.К., д. 18,24 | 150 | 2024-07-10 | 2024-07-10
44 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Маршала Жукова Г.К., д. 8 | 370 | 2024-07-11 | 2024-07-11
45 | Наро-Фоминский г.о. | ул.Маршала Жукова, д.12,12а,12б,14,14а | 370 | 2024-07-11 | 2024-07-13
46 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Маршала Куркоткина, д.5,6,7,8 | 360 | 2024-07-13 | 2024-07-15
47 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Мира 1,3,5 | 320 | 2024-07-13 | 2024-07-15
48 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Пешехонова, д. 3,4 | 320 | 2024-07-13 | 2024-07-15
49 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Рижская, д. 4,6 | 300 | 2024-07-13 | 2024-07-15
50 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Рижская, д.7 | 300 | 2024-07-13 | 2024-07-15
51 | Наро-Фоминский г.о. | ул. Шибанкова, д. 53, 57, 61, 63 | 450 | 2024-07-13 | 2024-07-15